安康市2022年度变更调查实施方案

依据《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2022〕49号）《陕西省自然资源厅关于做好2022年度变更调查工作的通知》（陕自然资办发〔2023〕2号）要求，为全面组织实施安康市2022年度变更调查（以下简称“变更调查”）工作，制定本方案。

- 一、目标任务

按照国家统一标准，在2021年度变更调查成果基础上，县级参照国、省提取的国土利用变化信息，结合有关监测及相关自然资源管理信息，制作外业调查底图，开展实地调查举证，全面掌握2022年度土地利用现状的地类、面积、属性及相关图层属性信息的变化情况，更新县级国土调查数据库，形成年度变更增量包。县级自查后市级组织对县级变更调查成果进行检查，通过后提交省级核查，成果经国家核查确认后，更新省级自然资源三维立体时空数据库。

- （一）下发基础资料

市局组织从省厅领取并向县（市、区）级下发“变更调查”基础资料，包括2021年度国土调查数据库、2022年度遥感监测成果、用地管理信息等相关资料。

- （二）补充完善用地管理信息

各县（市、区）根据本地区自然资源管理各类项目实际实施情况，2023年1月31日前向部综合信息监管平台补充报备各类用地管理信息。

- （三）开展县级调查工作

县级对国土变更调查成果的真实性负责。

各县（市、区）以2022年12月31日为统一时点，统筹使用省厅下发的各类基础资料、陕西省2022年度遥感监测成果以及本地区各类自然资源管理信息等制作工作底图，并以实地现状认定地类为原则，通过内业解译以及外业实地调查，全面查清工作底图上每一块变化图斑的地类、面积、属性、权属等实际情况，并按照增量更新方式，形成“变更调查”增量包，逐级核查确认后报送省厅。

外业实地调查时，对需要举证的图斑，逐一实地拍照举证。

对林草湿等专项调查监测工作移交的变化图斑及举证成果，涉及地类变更的，按照数据库更新技术要求，一并纳入“变更调查”增量包。

- （四）开展市级全面检查工作

市局组织专业队伍，对各县（市、区）“变更调查”增量包进行全面检查，并将检查发现的疑似错误图斑反馈县级进行整改，确保安康市调查成果的真实性，并按期将经过市级检查确认的各县（市、区）“变更调查”增量包报送省厅。

- （五）配合完成省级检查及整改工作

根据省厅要求，市局组织各县（市、区）配合完成省级检查及整改（包括内业检查、“互联网+”在线核查或外业实地核查、数据库质量检查）工作，并对省级检查中发现的问题按要求进行整改，各县（市、区）整改成果经省厅检查确认后报送国家核查。

- （六）配合完成国家级核查工作

根据国家要求，配合省厅组织相关县（市、区）完成国家级核查（包括内业核查、“互联网+”在线核查或外业实地核查、数据库质量检查）工作，并对国家级核查中发现的问题按要求进行整改。相关县（市、区）整改成果经省厅复查确认后报送国家核查。

- （七）配合完成省级质量评价工作

配合省厅组织对各县（市、区）抽取不少于35个各类图斑，开展外业实地检查，并结合省级检查以及国家级核查结果，协助省厅对县（市、区）调查成果质量进行评价。

- （八）开展2022年度耕地资源质量分类更新与监测

以2021年度耕地资源质量分类成果，以及2022年度国土变更调查成果为基础，结合2022年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，开展2022年度耕地资源质量分类更新与监测工作，全面掌握年度内耕地质量变化情况。

- （九）开展日常变更调查工作

在2021年度国土变更调查成果基础上，结合季度遥感监测以及项目需要，开展日常变更调查工作。市局组织专业队伍，及时对各县（市、区）报送市局的日常变更调查成果进行检查，通过后报送省级核查，由省厅检查确认后报送国家核查。

- 二、工作程序和方法

- （一）调查界线及技术指标要求

2022年度变更调查的数学基础、调查分类、调查精度等技术指标与第三次全国国土调查（以下简称“三调”）一致。

调查界线以省厅下发的2021年度国土调查数据库中的界线为准。

- （二）基础准备工作

1.领取基础数据。逐级领取2021年度国土调查数据库、2022年度遥感监测成果、用地管理信息及其他相关资料等“变更调查”基础资料。

2.报备管理信息。根据本地区自然资源管理各类项目实际实施情况，收集整理相关项目资料，并于2023年1月31日前向部综合信息监管平台补充报备各类用地管理信息。

3.准备仪器设备。根据工作需要，准备相应的定位测量设备、计算机及软件系统、通讯设备、交通工具等仪器设备。

4.开展技术培训。对本地区相关人员进行培训，统一“变更调查”工作要求、方法和程序。

5.收集管理数据。根据本级调查及检查等工作需要，收集相关管理数据。主要包括：

(1)2022年度内各类国土利用变化图斑。

(2)各地临时用地、设施农用地审批或备案的矢量数据。

(3)县级尚未备案的各类自然资源用地管理信息的矢量数据。

(4)2021年度变更调查跟踪图斑（包括承诺举证图斑、无法到达图斑、“互联网＋”在线核查问题图斑等）。

(5)2022年度不动产登记、征地、供地、督察执法和日常巡查等工作中发现的地类变化图斑。

- （三）县级调查

## 1.农村土地利用现状变更调查

(1)调查底图制作

以县级单元为单位，以国家制作的2022年度正射影像图为基础，叠加“变更调查“基础数据、2022年度遥感监测成果、2022年度日常变更数据以及县级收集的其他相关数据，补充提取变化信息，确定需要外业实地调查核实的图斑，制作调查底图，并导入外业调查设备或输出到纸介质，开展外业实地调查工作。

对于2022年度日常变更经省级核查确认的图斑，如图斑地类与2022年度正射影像图特征一致的，可直接按照变更调查要求生成增量数据，无需再次实地举证；图斑地类与正射影像图特征不一致的，需再次实地核实举证。

（2）外业调查

地类认定要求与“三调”一致。以2022年12月31日为时点，按照以实地现状认定地类的原则，对调查底图中所有的调查图斑，实地逐图斑核实确认图斑地类，调绘图斑边界，记录更新图斑权属、恢复属性、城镇村及采矿用地、废弃、耕地种植属性、耕地细化等各类属性信息标注的变化情况；对影像未能反映的新增地物进行补测和调查；依据图斑调查成果，结合城乡建设用地增减挂钩及土地整治等自然资源管理成果，更新2021年度国土调查数据库中的城镇村范围、临时用地、推（堆）土区、光伏板、拆除未尽等单独图层范围，形成2022年度相关单独图层。

各县（市、区）自然资源部门要与农业管理部门、自然资源所及乡村干部沟通，了解耕地改种或轮种菜、棉、油等状况，并组织技术人员外业核实、内业上图，更新2022年度国土调查数据库的耕地种植属性标注。

2021年度变更调查结果为耕地，如实地现状为园地、林地、坑塘水面的，按现状调查，并根据实际情况标注相应的恢复属性。其他情形按下列要求进行认定：一是现状为杂草的，按耕地调查并标注“未耕种”属性，但是坡度为25度及以上的坡地（非梯田），以及在退耕还林还草范围内的，按其他草地调查，不标注恢复属性；二是实地为冲沟或沟壑的，按实地现状调查地类，对按其他草地调查的，标注恢复属性；三是现状为绿化草地（不含公园绿地）或种植草皮的，按其他草地调查，并标注恢复属性。

2021年度已标注了恢复属性的园地、林地、草地或坑塘水面等的图斑，实地地类发生变化的，需按照现状变更地类，并根据实地现状更新相应的恢复属性。

2021年度标注为“即可恢复”属性的农用地图斑，按照“三调”技术认定标准，现状未发生变化，实地经评估后认定为“工程恢复＂的农用地图斑，需更新农用地图斑的恢复属性。2021年度标注为“工程恢复”的农用地图斑，现状未发生变化，不得将恢复属性变更为“即可恢复”。

2021年度为非耕地，2022年度现状为耕地的图斑（以下简称新增耕地图斑），应全部按耕地变更。新增耕地现状必须是正在种植的粮棉油糖菜及饲料饲草等农作物，且农作物必须出土长苗（年底调查时已收割的，可提供日常变更举证信息）。对于现状是荒草、推土、翻耕起垄等未耕种状态的，土地整治验收文件或承诺播种等方式不得认定为新增耕地，应按现状调查。

对于新增耕地，应根据实际情况确定“林区耕地”、"牧区耕地”、“沙化荒漠化耕地”、“石漠化耕地”、“盐碱化耕地”等细化属性。“河道耕地”和“湖区耕地”由国家统一标注，河道湖区范围有调整的，应将调整后的数据报部审核。

对于2021年度耕地流出问题排查整改和日常变更工作中认定的新增耕地及其他地类，2022年底的遥感影像特征与地块图斑举证照片反映的地类一致的，应按照认定时的地类、边界、属性进行变更，无需再次调查举证。

正在施工的道路图斑，路基已形成的部分按道路调查，现状为推土的，应按推（堆）土区有关要求调查。道路已建成通车的，按征地范围调查。

耕地的田坎系数必须与报备的田坎系数一致。土地整治项目涉及归并田块、削减田坎新增耕地地块，以整理前后实测田坎净减少面积作为新增耕地面积，重新计算和更新田坎系数，并提交土地整治项目立项和验收资料、田坎系数计算方法和计算表。不在土地整治项目区备案范围内的耕地田坎系数不得修改。

临时用地按实地现状进行调查，并将临时用地范围在临时用地单独图层中予以更新。临时用地图层中的临时用地范围，应与临时用地信息系统一致，不得超出审批或合同明确的范围。对于临时用地实地已复垦或超过使用期限（含复垦期）的，应在临时用地图层删除相应范围。

推（堆）土图层和拆除未尽图层范围内，实地发生变化且能够明确用途的，按相应的现状地类变更，并对图层同步进行更新。

（3）调查举证

在开展外业调查的同时，使用具有卫星定位和方向传感器的设备，利用“互联网＋”举证软件，对需举证的图斑地块拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间的实地照片，并将举证照片及举证说明等综合信息形成加密举证数据包，上传至“陕西自然资源调查监测云“平台。

对于国家下发的疑似新增建设图斑，按建设用地调查的，如果依据影像能够明显判读为建设用地，可不举证，否则逐图斑拍照举证，必要时还须拍摄内部照片；按设施农用地调查的，如果依据影像特征能够准确认定的打谷场等可不举证，否则须拍摄建筑物内、外部照片或能反映用途的建、构筑物照片；按建设用地或设施农用地以外地类调查的，必须拍摄举证照片；对影像反映明显是建筑物的图斑，未按照建设用地或设施农用地调查的，须拍摄建筑物内部举证照片，证明建筑物内部是利用地表种植的现状特征。

对于2022年度新增耕地、水田变更为水浇地或旱地、水浇地变更为旱地等耕地内部二级类变化的图斑，不论影像是否支持以上地类变更，必须全部实地举证，不得承诺举证。对于2021年度耕地流出问题排查整改和日常变更调查工作中，举证照片为正在种植的粮棉油糖菜且农作物已出土长苗的新增耕地图斑，最新遥感影像仍为耕地特征的，可不再重复调查举证。

对于将2021年度国土调查数据库中的农用地图斑变更为其他草地，以及盐碱地、沼泽地、沙地、裸土地、裸岩石砾地等未利用地的，必须全部实地举证。市局将对此类情况进行审核，并征求农业农村、林草等部门意见，了解变化原因、分布及面积，说明市级核实情况及汇总面积（属于市级以上移民搬迁或生态修复等工程的，应提供能够落实空间范围的批文或规划等相关证明材料），形成专题报告，逐级报部审核。对于2022年度因灾毁引起的农用地变更为其他草地或未利用地的，县级提供相关部门证明材料、相关的灾毁媒体报道和灾毁情况报告，上报市级相关部门并出具市级意见。

对于其他变化更新图斑，如果遥感影像不能准确判断更新地类正确的，应全部予以举证。

对于2022年遥感监测以及其他管理工作中已经举证并上传至“陕西自然资源调查监测云”平台的图斑，按照以下原则共享应用：一是2022年底的遥感影像特征与地块图斑举证照片反映的地类一致的，不需重复举证；二是2022年底的遥感影像特征相对地块图斑举证照片发生变化的，必须重新举证。

各县（市、区）要按照国家统一标准和要求，在条件允许的情况下，坚持应举尽举。对于人工拍摄困难的图斑，可采取无人机举证、连续图斑分段举证、类似图斑典型举证、局部航飞影像举证、承诺举证等优化举证方式，在保证真实反映实地现状的前提下，组织开展调查举证工作。对无人类生产生活活动、无道路通达条件的区域，可依据遥感影像特征判断地类，不进行举证。

对于采用类型举证、承诺举证、高清影像举证、或因降雪等天气及其他自然灾害原因实际无法开展补充举证的，必须在举证信息表的类举标注字段，填写“类型举证”、“承诺举证”、“高清影像举证”、“积雪覆盖”、“按规程无需举证”或“无法到达”等情况，未填写相关情况的视为未举证。采用高清影像举证的县（市、区），应提交省级测绘部门检查合格的整个县（市、区）的高清影像和检查报告。采用类型举证方式进行举证的，所有类举的图斑均需挂接类举照片，不符合类型举证要求的（如影像特征不一致、举证区域非集中连片等），不得采用类型举证方式进行举证。“承诺举证”、“无法到达”等图斑将列入下一年度的跟踪图斑。涉及行政区划调整的图斑，在行政区划调整前已经举证的，必须按调整后的行政区划重新举证。日常变更不得采用承诺举证、类型举证等举证方式。

## 2.城镇村庄内部土地利用现状更新调查

城镇村庄内部土地利用现状变更调查与农村土地利用现状变更调查同步开展，在汇总时分别统计。各县（市、区）充分利用地籍调查和不动产登记成果，开展2022年度变更调查城镇村庄内部土地利用现状二级地类的调查更新。

在对城镇村庄内部现状进行调查的同时，要在国家下发的城镇村及工矿用地图层基础上，首先对该图层进行增量更新，确定2022年度城镇村及工矿用地图层。城镇村及工矿用地图层包括城市(201、201A)、建制镇(202、202A)、村庄(203)、采矿用地(204)、风景名胜和特殊用地(205)范围。城市(201)、建制镇（202）范围按照集中连片的原则更新，独立的工业用地范围应更新相应的201A和202A范围。城镇外部的采矿用地（204）、风景名胜及特殊用地（205）等按总体使用范围或审批范围进行更新。村庄（203）范围按照以下规则更新：

原村庄(203)变更为城市(201、201A)、建制镇(202、202A)、采矿用地(204)、风景名胜及特殊用地(205)的，应对村庄范围进行扣除；原村庄(203)范围边缘因建设用地拆除已复耕复绿的，应同步扣除村庄(203)范围；上一年度国土变更调查后新增的村庄用地不包括新增范围内未建设的土地，原村庄(203)范围外新增的建设用地，按建设用地实际范围勾绘并更新村庄(203)范围，不得将非建设用地地类划入村庄(203)范围。国家下发的村庄(203)范围内部，实地建设用地拆除的，继续保留在村庄(203)范围内；各县（市、区）根据城乡建设用地增减挂钩项目、土地整治项目备案信息，将已验收的拆旧区图斑、土地整治图斑分别与村庄(203)中的非建设用地叠加，对重叠部分，相应扣除村庄范围。

新增城镇村及工矿用地均应标注20x属性。

## 3.权属界线上图和补充调查

根据集体土地所有权日常登记工作掌握的权属变化情况开展2022年度变更调查权属更新，对权属界线发生变化的，要将已按照集体土地所有权地籍调查确定的成果，及时纳入年度国土变更调查。已完成集体土地所有权确权登记工作的地区，要按照《自然资源部关于加快完成集体土地所有权登记成果更新汇交的通知》（自然资发〔2022〕19号）要求，保持年度国土变更调查的所有权权属边界与确权登记成果一致。

## 4.提取“变更调查”增量包

按照国家统一的数据更新技术要求、数据库变更方法、标准及相关质量要求，采用增量更新方式，提取“变更调查”增量包。

（1）采用数据库变更软件，将内外业调查获取的2022年度变化信息逐块录入并变更基础数据库，提取基础数据库与2022年12月31日时点之间的增量变化信息及相关变更统计报表，并利用国家下发的数据库质检软件打包生成“变更调查”增量包。

（2）因图斑分割引起耕地坡度分级变化的，要根据国家确认的坡度图和田坎系数同步调整耕地坡度与田坎系数。田坎系数应与坡度分级一致，确因土地综合整治引起的实际田坎系数与区域田坎系数不一致的，须提供工程验收资料，逐图斑逐级上报备案，并在数据库中录入实际田坎系数。

(3)各县（市、区）采用的数据库更新软件，必须满足部数据库更新技术相关要求，支持增量数据导出、耕地坡度自动赋值、统计报表自动计算等功能，且导出的2022年度国土变更调查更新数据包必须完全通过国家下发的质检软件检查，确保数据成果无错误。

## 5.县级全面自检

各县（市、区）组织专业人员，对本地区“变更调查”成果进行100%全面自检，确保成果的完整性、规范性、真实性和准确性；并使用国家下发的数据库质检软件，对基础数据库以及“变更调查”增量包进行检核与数据质量检查。“变更调查”增量包完全通过数据库质检软件检查后，逐级上报。

- （四）市级全面检查

根据省厅要求，市局组织专业队伍，对各县（市、区）“变更调查”成果进行全面检查，重点对照遥感监测成果和举证照片，检查各县（市、区）更新成果是否及时、彻底，确保全市调查成果整体质量；同时，利用数据库质检软件检查增量数据的数据质量。

- （五）配合完成省级检查及整改工作

根据省厅要求，市局组织各县（市、区）配合完成省级检查及整改（包括内业检查、“互联网+”在线检查、数据库质量检查）工作，并对省级检查中发现的问题按时、按要求组织县级进行整改，相关县（市、区）整改成果经省级检查确认后报送国家核查。

- （六）配合完成国家级核查

根据国家要求，配合省厅组织相关县（市、区）配合完成国家级核查（包括内业核查、“互联网+”在线核查或外业实地核查、数据库质量检查）工作，并对国家级核查中发现的问题按要求进行整改。相关县（市、区）整改成果经省级检查确认后报送国家核查。

- （七）配合完成省级调查成果质量评价

根据省厅要求，配合省厅完成县级变更调查成果质量评价工作。分别以省级外业检查结果、“一上”报省检查结果以及国家评价结果进行评价，三项结果均合格为合格。其中省级外业检查结果计算外业图斑总体差错率，低于2％为合格；“一上”报省检查结果计算新增建设用地图斑、补充耕地图斑单项差错率和涉及一级地类和耕地二级地类的变更图斑总体差错率，三项差错率均低于2％的为合格。

- （八）耕地资源质量分类成果更新与监测

## 1.2022年度耕地资源质量分类成果更新

（1）各县（市、区）依据2022年度国土变更调查“一上”数据库，提取包含新增、二级地类发生变化耕地和新增可恢复农用地、恢复属性发生变化的地类图斑，收集2022年度验收的土地整治、高标准农田建设等项目的矢量范围，并按照耕地资源质量分类年度更新与监测的技术要求，开展实地调查，将调查信息上传至“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。

（2）变更调查成果经国家审核确认后，各县（市、区）根据国家下发的耕地和可恢复为耕地的地类图层，以及包含新增、二级地类发生变化耕地和新增可恢复农用地、恢复属性发生变化的地类图层，提取质量建设图斑形成质量建设图层，并补充调整实地调查信息；结合实地调查和2021年度耕地资源质量分类结果，确定并填写国家下发需要赋值图斑和质量建设图斑的质量分类属性信息，形成2022年度质量分类更新库经逐级检查确认后报送国家。

（3）质量分类更新成果经国家检查通过后，统计分析2022年度耕地和可恢复农用地质量分类数据，以及新增、减少、二级地类变化、质量建设耕地和新增、减少可恢复农用地、恢复属性发生变化地类、质量建设可恢复农用地质量分类数据。

## 2.耕地资源质量分类年度监测

按照耕地资源质量分类年度更新与监测的技术要求，各县（市、区）选择典型地块作为长期监测样点，开展年度监测，实地调查耕地资源质量分类监测指标属性信息，将调查信息上传至“国土调查云”平台的耕地资源质量分类模块。依据国家下发的2022年度耕地图层，填写监测样点耕地资源质量分类监测指标属性信息，形成耕地资源质量分类监测数据图层并报送国家。

- （九）日常变更调查

各县（市、区）可在2021年度国土变更调查成果基础上，继续开展日常变更调查工作。一是结合城乡建设用地增减挂钩、土地综合整治、补充耕地项目、生态修复、废弃矿山治理、退耕还林还草、国土绿化、河湖治理、移民撤村等自然资源管理项目中涉及地类变化图斑，适时开展日常变更工作，支撑相关管理工作；二是结合上半年地类变化监测、耕地卫片监督、土地卫片执法检查监测与巡查发现变化的图斑，适时开展季度或半年度日常变更工作，减轻年底集中变更的压力。

日常变更调查的调查举证要求与年度国土变更调查的要求一致。对于实地现状是“拆除未尽”或“推（堆）土”状态的，不纳入日常变更。日常变更图斑经省级核查后，上报国家开展国家级核查，核查成果以单独图层的方式，暂存在国土调查数据库中，年底开展年度变更调查时，经核实比对，日常变更核查结果与年底的遥感监测影像特征一致的，可直接纳入年度变更调查，不再重复举证。

- 三、主要成果

- （一）县级调查成果

1.遥感监测成果。包括遥感正射影像图、遥感监测图斑。

2.外业调查成果。包括外业调查图件、地物补测资料、图斑举证数据包（DB格式）。

3.数据库成果。包括更新后的县级数据库、“变更调查”增量包（含增量信息与统计报表，由数据库质检软件打包生成）、耕地资源质量分类数据库及相应的数据更新包，以及日常变更调查的拟变更图斑及相关单独图层等。

4.各类报表。包括遥感监测图斑信息核实记录表、各级核查错误图斑列表（MDB格式）、举证图斑信息表（MDB格式）、各类统计汇总表等。

5.文字成果。包括工作报告、技术报告、土地利用变化情况分析报告等。

- （二）市级汇总成果

1.数据库成果。包括更新后的市级数据库。

2.汇总表格。各类统计汇总表。

3.文字成果。包括工作报告、技术报告、土地利用变化情况分析报告等。

- 四、进度安排

2023年1月10日前，市局从省厅领取2021年度国土调查数据库、2022年度遥感监测成果、用地管理信息等变更调查基础数据并逐级下发各县（市、区）。

2023年1月31日前，各县（市、区）根据本级自然资源管理各类项目实际实施情况，及时向部综合信息监管平台补充报备各类用地管理信息。市局组织完成本区域县级变更调查工作，并将经市级检查合格的县级调查成果报送省厅。

2023年2月7日前，市局协助省厅组织完成县级调查成果省级检查工作，并将检查结果逐级反馈各县（市、区）。

2023年2月12日前，市局组织相关县（市、区）完成变更调查成果整改工作，并将经市级检查合格的县级调查成果报送省厅。

2023年2月15日前，市局组织各县（市、区）配合省厅完成县级调查成果省级检查及统计汇总工作。

2023年5月15日前，协助省厅组织相关县（市、区）配合完成国家级内业核查、“互联网＋”在线核查、外业实地抽查、数据库质量检查、数据库修改等工作。

2023年7月31日前，市局组织完成本地区耕地资源质量分类和成果检查，并将经市级检查合格的成果报送省厅。

2023年8月30日前，配合省厅组织完成耕地资源质量分类和成果检查。

- 五、组织实施

- （一）实施要求

按照“全市统一领导、部门分工协作、县区分级负责、各方共同参与”的原则组织实施，依据“省厅下发数据，县级调查更新，市级复查核实，省级检查汇总，国家核查确认”的工作流程分步推进，确保“变更调查”各项任务按期完成。耕地资源质量分类成果更新由各级耕地保护监督部门牵头组织实施。

县级要加强“变更调查”相关数据资料管理工作，确保各类数据资料安全，凡涉及涉密数据资料使用的，按照国家有关规定做好安全保密工作。

- （二）任务分工

1.市级。主要负责全市“变更调查”工作的统一部署和组织实施，对全市“变更调查”成果质量负责。具体工作包括：

（1）制定全市“变更调查”实施方案，安排部署“变更调查”相关工作。

（2）从省厅领取并下发“变更调查”基础资料。督促、指导各县（市、区）向部综合监管平台补充报备各类用地管理信息。

（3）督促指导各县（市、区）做好“变更调查”工作，对各县（市、区）“变更调查”成果进行全面检查。

（4）按照部、省要求，协调组织相关县（市、区）配合完成“互联网+”在线核查以及外业实地核查工作。

（5）按照部、省要求，组织相关县（市、区）对“变更调查”成果中存在的问题进行整改。

（6）更新市级数据库，制作相关专题产品，推动调查成果共享应用。

2.县级。主要负责本地区“变更调查”工作的组织实施，对“变更调查”成果的全面、客观、真实、准确性负责。具体工作包括：

（1）结合本地区实际情况，制定本地区“变更调查”实施方案，安排部署“变更调查”相关工作。

（2）领取“变更调查”基础资料；收集本地区辖区内各类用地管理信息；向部综合监管平台补充报备各类用地管理信息。

（3）按照“变更调查”工作有关要求，组织开展土地利用现状更新调查以及权属界线上图和补充调查工作。

（4）按照数据库更新有关标准和要求，采用增量更新的方式，更新基础数据库，提取“变更调查”增量包。

（5）按照部、省、市要求，配合完成“互联网+”在线核查以及外业实地核查工作，并对“变更调查”成果进行整改完善。

（6）制作相关专题产品，推动调查成果共享应用。

- （三）工作经费

按照《土地调查条例》和《陕西省人民政府办公厅关于印发自然资源领域省级与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（陕政办发〔2021〕4号）要求，“变更调查”工作经费按分级保障原则，由同级财政予以保障。各县（市、区）要采取积极措施，及时向当地政府汇报，加强与本级财政部门联系，确保工作经费足额及时到位，保证“变更调查”工作顺利完成。同时，要严格按照国家有关规定，规范高效使用工作经费，并加强对相关经费使用的监督检查，杜绝违法违纪违规行为的发生。

- （四）制度保障

1.建立检查验收制度。市、县各级采取切实的保证措施，严格检查验收制度，包括：分阶段成果检查制度，每一阶段成果需经检查合格后方可转入下一阶段，避免将错误带入下阶段工作；分级检查验收制度，调查结束后逐级汇总上报调查成果，省、市分级负责检查验收。县级“变更调查”成果由市级预检合格后，省厅组织验收。市级汇总成果由省厅组织验收。

2.推行项目监理制度。有条件的县（市、区），通过招投标确定技术力量强、信誉好、质量把关严的单位对项目进行第三方监理；没条件的县（市、区），也可从项目承担单位抽调技术人员交叉监理，全程跟踪监督项目进展和成果质量。

3.建立专项经费管理制度。“变更调查”工作经费，列入部门预算。市、县各级应依据相关的财务会计制度，制订相关资金使用办法，严格管理，确保专款专用，严禁挪用，并自觉接受财政和审计部门的监督检查。

4.建立数据安全管理制度。市、县各级要高度重视保密工作，提前与技术单位签订保密协议书，明确各自应当承担的保密义务和法律责任。“变更调查”工作中使用或产生的所有数据、资料等未经本级自然资源部门许可不得复制、转让或者转借。

5．建立工作通报制度。对“一上”报省情况、省级检查情况、国家质量评价情况等重要节点工作成果及时进行通报，确保相关工作按期保质有序推进。

6.建立责任追究制度。对虚报、瞒报“变更调查”数据的，按照《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国统计法》有关规定，追究相关当事人法律责任，并对相关领导追究相应的行政责任。为保证调查成果客观、真实和准确，避免主观人为干扰和弄虚作假，所有调查过程成果应全部留档，确保全过程可溯源检查。

- （五）组织模式

“变更调查”市级工作由市局调查监测科牵头，办公室、利用科、规划科、管制科、耕保科以及执法局、统征整治中心共同参加，协调解决全市2022年度变更调查工作实施过程中遇到的重大问题。其中：

调查监测科主要负责编制2022年度变更调查实施方案、2022年度日常变更工作方案；组织相关单位领取并向各县（市、区）逐级下发变更调查基础资料；组织相关单位实施市级检查、市本级数据库更新和汇总分析、调查成果共享服务；组织相关县（市、区）配合国家完成国家级核查整改；组织协调相关单位建立日常更新工作机制；组织各县（市、区）开展集中举证工作；组织市级技术单位开展市级数据库更新和汇总分析、市级检查整改、变更调查成果分析等技术性工作。

办公室主要负责协调落实市级工作经费，并对项目使用经费情况进行监管。

利用科主要负责结合土地利用管理等工作，分析往年批而未用建设用地年度开工建设情况、未利用地开发情况，以及年度新增和存量批而未用土地挖潜空间情况，说明批而未用土地清理工作情况，并提出相关政策、措施和建议。

规划科主要负责协调市林业局，明确已验收退耕还林还草地块范围；结合自然保护地整合优化成果及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等范围内的土地利用变化状况，分析空间规划的实施状况，并提出相关政策、措施和建议。

管制科主要负责提供增减挂钩节余指标跨省域流转图斑矢量数据；完成农转用审批、增减挂钩、工矿废弃地复垦等项目备案；结合用地计划管理工作以及年度批准新增建设用地情况，分析说明建设用地保障、调控目标实现和用地供需矛盾情况，并提出相关政策、措施和建议。

耕保科主要负责用于占补平衡的新增耕地项目备案，结合耕地保护工作，分析永久基本农田变化情况以及耕地占补平衡、灾毁耕地、耕地净增减和耕地总量情况及耕地后备资源情况，并提出相关政策、措施和建议。牵头组织完成耕地资源质量分类更新调查与监测工作。

执法局结合土地执法检查工作，分析变更调查反映的本年度未批先建面积情况，以及未批先建中主要地类情况，并提出相关政策、措施和建议。

统征整治中心具体承担市耕地资源质量分类更新调查及监测工作实施方案编制，开展技术培训，收集相关工作资料，对全市耕地资源质量分类成果进行汇总和质检。

各县（市、区）要参照市局组织模式，健全本县（市、区）“变更调查”工作机制，认真组织调查、利用、规划、管制、耕保以及执法等部门共同参与，通力协作，切实做好本县（市、区）“变更调查”工作。

附件：安康市2022年度变更调查各县（市、区）提交调查成果时间表

- 附件：

安康市2022年度变更调查成果各县（市、区）提交市级时间表

| 序号 | 行政区域 |  | 2022年度变更调查 成果上报市级时间 | 2022年度变更调查 成果上报省级时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 县级代码 | 县级名称 |  |  |
| 1 | 610922 | 石泉县 | 2023.1.25 | 2023.1.28 |
| 2 | 610929 | 白河县 | 2023.1.25 | 2023.1.28 |
| 3 | 610927 | 镇坪县 | 2023.1.25 | 2023.1.28 |
| 4 | 610923 | 宁陕县 | 2023.1.25 | 2023.1.28 |
| 5 | 610921 | 汉阴县 | 2023.1.26 | 2023.1.29 |
| 6 | 610925 | 岚皋县 | 2023.1.26 | 2023.1.29 |
| 7 | 610926 | 平利县 | 2023.1.26 | 2023.1.29 |
| 8 | 610902 | 汉滨区 | 2023.1.27 | 2023.1.30 |
| 9 | 610928 | 旬阳市 | 2023.1.27 | 2023.1.30 |
| 10 | 610924 | 紫阳县 | 2023.1.27 | 2023.1.30 |